## Backlog
Prioridad | Codigo y Descripcion |  | Puntaje/Esfuerzo/Tamaño | Cuerpo Historia Usuario | Observaciones/Detalle | Criterio aceptacion
1 | HU-001 | Registro de Datos Personales | 5 | Registro de datos personales | Sistema para cifrar protejer los datos | 1 | Como empleado, puedo acceder al sistema en línea o a la aplicación móvil para buscar productos en el inventario del almacén y agregarlos a mi carrito de compras virtual.
[6 empty] | 2 | La información de los datos personales del estudiante, incluyendo la identificación y la dirección exacta, debe estar cifrada y protegida adecuadamente para garantizar la privacidad y confidencialidad.
[6 empty] | 3 | El registro de los datos personales se realiza mediante una interfaz de usuario amigable y validaciones adecuadas, asegurando que los campos obligatorios se completen correctamente y que no se permita el ingreso de información inválida o incorrecta.
2 | HU-002 | Registro de Apoyos Universitarios | 8 | Registro de Apoyos | N/A | 1 | Los apoyos universitarios (becas, residencia, apoyos económicos) pueden registrarse de manera completa y precisa en el sistema.
[6 empty] | 2 | Cada apoyo universitario registrado debe estar asociado al estudiante correspondiente, de modo que se pueda identificar claramente qué estudiante recibió cada tipo de apoyo.
[6 empty] | 3 | Recibir una cotización de precios del proveedor para confirmar la compra.
Los datos de los apoyos universitarios registrados deben ser almacenados de forma segura y protegida, cumpliendo con las políticas de seguridad y privacidad de la institución, garantizando que solo el personal autorizado tenga acceso a esta información.
1 | HU-003 | Consulta de Datos Académicos | 5 | Consulta de datos | N/A | 1 | Los datos académicos del estudiante (créditos matriculados, aprobados, perdidos por cuatrimestre) pueden consultarse y mostrarse en la interfaz de manera clara y comprensible.
[6 empty] | 2 | La consulta de datos académicos brinda recomendaciones sobre la carga académica adecuada para el estudiante en base a su historial académico y los requisitos del plan de estudios.
[6 empty] | 3 | La consulta de datos académicos es segura y solo está accesible para usuarios autorizados, protegiendo la privacidad y confidencialidad de la información del estudiante.
2 | HU-004 | Registro de Gastos de Sostenibilidad | 5 | Registro de gastos | La dirección exacta debe estar parcialmente cifrada para proteger la privacidad del estudiante. | 1 | Los gastos de sostenibilidad del estudiante pueden registrarse en el sistema, incluyendo traslados, residencia, alimentación, gastos varios y apoyo familiar.
[6 empty] | 2 | La dirección exacta proporcionada por el estudiante debe estar parcialmente cifrada para proteger la privacidad del estudiante.
[6 empty] | 3 | Al visualizar los gastos registrados, los usuarios autorizados pueden ver los detalles de los gastos (tipo de gasto, monto, fecha, justificación, etc.) pero la dirección exacta se muestra de manera parcialmente cifrada para proteger la información confidencial.
1 | HU-005 | Registro de Documentación para Adecuaciones Curriculares | 8 | Registro de documentacion | Los documentos adjuntos deben ser guardados de manera segura y en un formato adecuado. | 1 | Los empleados pueden registrar y adjuntar correctamente los siguientes documentos a la solicitud de adecuación curricular: boleta de solicitud de apoyo, declaración jurada, expediente digital del colegio de procedencia y cualquier otro documento necesario para el proceso.
[6 empty] | 2 | Los documentos adjuntos deben estar almacenados de manera segura y protegidos contra accesos no autorizados para garantizar la confidencialidad y privacidad de la información del estudiante.
[6 empty] | 3 | La solicitud de adecuación curricular, junto con los documentos adjuntos, se almacena en el sistema de forma persistente y se puede acceder a ellos posteriormente para su revisión y seguimiento por parte del equipo de Bienestar Estudiantil.
1 | HU-006 | Registro y Control de Seguimiento | 5 | Registro de controles | Registro de informacion | 1 | Los empleados pueden programar citas con los estudiantes a través del sistema.
[6 empty] | 2 | Durante el seguimiento, los empleados pueden registrar comentarios y observaciones relevantes de manera clara y detallada.
[6 empty] | 3 | La fecha y hora de la cita programada y las fechas correspondientes de las citas realizadas se registran adecuadamente en el sistema.
1 | HU-007 | Bitácora Docente | 6 | Acceso a una bitácora donde pueda registrar asistencias a clases | N/A | 1 | Los docentes pueden acceder a la bitácora y registrar asistencias a clases, horas de atención, avances en la materia, comportamiento y desempeño del estudiante.
[6 empty] | 2 | Los registros de la bitácora son almacenados y se pueden visualizar de manera clara y organizada en la interfaz.
[6 empty] | 3 | La bitácora docente permite el acceso restringido y específico a los datos de cada estudiante que el docente atiende durante el período o cuatrimestre correspondiente, y posteriormente, esos datos quedan de uso exclusivo del Sub área de Bienestar Estudiantil.
2 | HU-008 | Evaluación del Servicio de Bienestar Estudiantil | 5 | Evaluar servicio | N/A | 1 | Los estudiantes pueden acceder a un formulario de evaluación del servicio de Bienestar Estudiantil y completarlo de manera fácil y clara.
[6 empty] | 2 | El formulario de evaluación debe contener preguntas relevantes y adecuadas que permitan a los estudiantes proporcionar retroalimentación constructiva sobre su experiencia con el servicio.
[6 empty] | 3 | Los resultados deben almacenarse en el sistema de manera segura y accesible para el equipo de Bienestar Estudiantil, de modo que puedan analizar las respuestas y utilizar la información para mejorar la calidad del servicio brindado.
2 | HU-009 | Generación de Reportes Estadísticos | 6 | Generar informes estadísticos sobre los problemas atendidos. | N/A | 1 | Se pueden generar informes estadísticos con los datos solicitados, incluyendo tipos de problemas atendidos, desglosados por género y edad, zona de procedencia, recursos invertidos, tiempo empleado, apoyos técnicos y seguimientos realizados.
[6 empty] | 2 | Los informes estadísticos muestran los datos de forma clara y legible, utilizando gráficos y tablas cuando sea necesario para facilitar la interpretación.
[6 empty] | 3 | Los informes estadísticos son exportables en diferentes formatos (por ejemplo, PDF, Excel) para que puedan ser compartidos y utilizados por diferentes miembros del equipo y otros interesados.

## Sprint 1 (4 semanas)
Sprint | Prioridad | Codigo y Descripcion |  | Puntaje/Esfuerzo/Tamaño | Cuerpo Historia Usuario | Observaciones/Detalle | Responsable | Total horas | Criterio aceptacion
1 | 1 | HU-001 | Registro de Datos Personales | 5 | Registro de usuarios | Crear un sistema para cifrar protejer los datos | Christopher | 36 | 1 | Como empleado, puedo acceder al sistema en línea o a la aplicación móvil para buscar productos en el inventario del almacén y agregarlos a mi carrito de compras virtual.
[9 empty] | 2 | La información de los datos personales del estudiante, incluyendo la identificación y la dirección exacta, debe estar cifrada y protegida adecuadamente para garantizar la privacidad y confidencialidad.
[9 empty] | 3 | El registro de los datos personales se realiza mediante una interfaz de usuario amigable y validaciones adecuadas, asegurando que los campos obligatorios se completen correctamente y que no se permita el ingreso de información inválida o incorrecta.
|  |  | Consecutivo y Descripcion Tareas |  | Dueño | Tiempo (horas)
|  |  | 1 | Diseño de la interfaz de usuario para el registro de datos personales del estudiante. | Jocksan | 5
|  |  | 2 | Desarrollo de la interfaz de usuario para el registro de datos personales del estudiante.. | Melanie | 5
|  |  | 3 | Implementación del cifrado y protección de datos personales en el sistema. | Christopher | 10
|  |  | 4 | Validaciones del formulario de registro para garantizar campos obligatorios y datos válidos. | Angelica | 10
|  |  | 5 | Integración con el sistema de gestión de usuarios y roles para autenticación y autorización. | Dinnier | 6
1 | 2 | HU-002 | Registro de Apoyos Universitarios | 4 | Registro de datos de apoyos | N/A | Melanie | 69 | 1 | Los apoyos universitarios (becas, residencia, apoyos económicos) pueden registrarse de manera completa y precisa en el sistema.
[9 empty] | 2 | Cada apoyo universitario registrado debe estar asociado al estudiante correspondiente, de modo que se pueda identificar claramente qué estudiante recibió cada tipo de apoyo.
[9 empty] | 3 | Recibir una cotización de precios del proveedor para confirmar la compra.
[9 empty] | 4 | Los datos de los apoyos universitarios registrados deben ser almacenados de forma segura y protegida, cumpliendo con las políticas de seguridad y privacidad de la institución, garantizando que solo el personal autorizado tenga acceso a esta información.
|  |  | Consecutivo y Descripcion Tareas |  | Dueño | Tiempo
|  |  | 1 | Definir los tipos de apoyos universitarios. | Melanie | 5
|  |  | 2 | Diseñar la estructura para el registro de apoyos | Jocksan | 5
|  |  | 3 | Implementar el formulario de registro de apoyos | Angelica | 4
|  |  | 4 | Desarrollar la funcionalidad para asociar apoyos a estudiantes | Christopher | 15
|  |  | 5 | Validar y guardar los datos de apoyos en la base de datos | Dinnier | 15
|  |  | 6 | Implementar la visualización de apoyos en la interfaz de usuario | Jocksan | 10
|  |  | 7 | Realizar pruebas de registro y visualización de apoyos. | Jocksan | 5
|  |  | 8 | Asegurar la protección de datos y privacidad de los apoyos registrados. | Christopher | 10
1 | 2 | HU-003 | Consulta de Datos Académicos | 6 | Acceder a los datos académicos del estudiante | Sistema de consultas | Angelica | 36 | 1 | Los datos académicos del estudiante (créditos matriculados, aprobados, perdidos por cuatrimestre) pueden consultarse y mostrarse en la interfaz de manera clara y comprensible.
[9 empty] | 2 | La consulta de datos académicos brinda recomendaciones sobre la carga académica adecuada para el estudiante en base a su historial académico y los requisitos del plan de estudios.
[9 empty] | 3 | La consulta de datos académicos es segura y solo está accesible para usuarios autorizados, protegiendo la privacidad y confidencialidad de la información del estudiante.
|  |  | Consecutivo y Descripcion Tareas |  | Dueño | Tiempo
|  |  | 1 | Diseño e implementación de la interfaz de consulta de datos académicos: Desarrollar la interfaz de usuario que permita a los usuarios acceder y consultar los datos académicos del estudiante, como créditos matriculados, aprobados y perdidos por cuatrimestre. | Jocksan | 10
|  |  | 2 | Implementación de la lógica para obtener los datos académicos del estudiante: Desarrollar la funcionalidad que permita obtener y mostrar los datos académicos del estudiante desde la base de datos y calcular las recomendaciones sobre la carga académica adecuada. | Dinnier | 12
|  |  | 3 | Pruebas y corrección de errores: Realizar pruebas exhaustivas para asegurar que la consulta de datos académicos funcione correctamente, y corregir cualquier error o problema identificado durante las pruebas. | Christopher | 6
|  |  | 4 | Implementar medidas de seguridad: Asegurar que la consulta de datos académicos esté protegida contra accesos no autorizados y que la información del estudiante se mantenga confidencial y segura. | Melanie | 8
1 | 2 | HU-004 | Registro de Gastos de Sostenibilidad | 4 | Registrar los gastos propios de sostenibilidad del estudiante | La dirección exacta debe estar parcialmente cifrada para proteger la privacidad del estudiante. | Dinnier | 36 | 1 | Los gastos de sostenibilidad del estudiante pueden registrarse en el sistema, incluyendo traslados, residencia, alimentación, gastos varios y apoyo familiar.
[9 empty] | 2 | La dirección exacta proporcionada por el estudiante debe estar parcialmente cifrada para proteger la privacidad del estudiante.
[9 empty] | 3 | Al visualizar los gastos registrados, los usuarios autorizados pueden ver los detalles de los gastos (tipo de gasto, monto, fecha, justificación, etc.) pero la dirección exacta se muestra de manera parcialmente cifrada para proteger la información confidencial.
|  |  | Consecutivo y Descripcion Tareas |  | Dueño | Tiempo
|  |  | 1 | Diseño de interfaz de registro de gastos | Jocksan | 10
|  |  | 2 | Diseñar la estructura de la página de registro de gastos en la aplicación web. | Dinnier | 4
|  |  | 3 | Implementación de cifrado para dirección exacta. | Christopher | 10
|  |  | 4 | Implementación de formulario de registro de gastos. | Angelica | 8
|  |  | 5 | Pruebas de seguridad y privacidad. | Melanie | 4
1 | 2 | HU-005 | Registro de Documentación para Adecuaciones Curriculares | 6 | Registrar la documentación aportada por parte de los estudiantes con solicitudes de adecuación curricular. | Los documentos adjuntos deben ser guardados de manera segura y en un formato adecuado. | Angelica | 40 | 1 | Los empleados pueden registrar y adjuntar correctamente los siguientes documentos a la solicitud de adecuación curricular: boleta de solicitud de apoyo, declaración jurada, expediente digital del colegio de procedencia y cualquier otro documento necesario para el proceso.
[9 empty] | 2 | Los documentos adjuntos deben estar almacenados de manera segura y protegidos contra accesos no autorizados para garantizar la confidencialidad y privacidad de la información del estudiante.
[9 empty] | 3 | La solicitud de adecuación curricular, junto con los documentos adjuntos, se almacena en el sistema de forma persistente y se puede acceder a ellos posteriormente para su revisión y seguimiento por parte del equipo de Bienestar Estudiantil.
|  |  | Consecutivo y Descripcion Tareas |  | Dueño | Tiempo
|  |  | 1 | Diseñar la interfaz para el registro de datos y documentos relacionados con las solicitudes de adecuación curricular. | Melanie | 8
|  |  | 2 | Implementar el sistema de registro y almacenamiento seguro de los documentos adjuntos en la base de datos o sistema de almacenamiento adecuado. | Christopher | 10
|  |  | 3 | Desarrollar la funcionalidad para asociar los documentos registrados a la solicitud de adecuación curricular correspondiente | Jocksan | 6
|  |  | 4 | Validar y asegurar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la información y documentos relacionados con las solicitudes de adecuación curricular. | Dinnier | 6
|  |  | 5 | Realizar pruebas para verificar que los documentos adjuntos se almacenan correctamente, son accesibles para los usuarios adecuados y que se cumplen los criterios de seguridad y privacidad. | Angelica | 10
1 | 2 | HU-006 | Registro y Control de Seguimiento | 5 | Registro de seguimiento mediante una agenda de citas con los estudiantes y registrar comentarios y observaciones relevantes durante las sesiones. | Registro de informacion | Christopher | 24 | 1 | Los empleados pueden programar citas con los estudiantes a través del sistema.
[9 empty] | 2 | Durante el seguimiento, los empleados pueden registrar comentarios y observaciones relevantes de manera clara y detallada.
[9 empty] | 3 | La fecha y hora de la cita programada y las fechas correspondientes de las citas realizadas se registran adecuadamente en el sistema.
|  |  | Consecutivo y Descripcion Tareas |  | Dueño | Tiempo
|  |  | 1 | Diseño e implementación de la interfaz para programar citas con los estudiantes. | Dinnier | 6
|  |  | 2 | Desarrollo de la funcionalidad para registrar comentarios y observaciones durante el seguimiento | Angelica | 8
|  |  | 3 | Implementación de notificaciones para recordar a los empleados sobre las citas programadas con los estudiantes. | Jocksan | 6
|  |  | 4 | Implementación del registro de fechas y horas para las citas programadas y realizadas | Melanie | 4
1 | 2 | HU-007 | Bitácora Docente | 3 | El docente prodra tener acceso a una bitácora donde pueda registrar asistencias a clases, horas de atención, avances en la materia, comportamiento y desempeño del estudiante en mis clases. | N/A | Melanie | 40 | 1 | Los docentes pueden acceder a la bitácora y registrar asistencias a clases, horas de atención, avances en la materia, comportamiento y desempeño del estudiante.
[9 empty] | 2 | Los registros de la bitácora son almacenados y se pueden visualizar de manera clara y organizada en la interfaz.
[9 empty] | 3 | La bitácora docente permite el acceso restringido y específico a los datos de cada estudiante que el docente atiende durante el período o cuatrimestre correspondiente, y posteriormente, esos datos quedan de uso exclusivo del Sub área de Bienestar Estudiantil.
|  |  | Consecutivo y Descripcion Tareas |  | Dueño | Tiempo
|  |  | 1 | Crear la interfaz de registro de asistencias a clases, horas de atención, avances en la materia, comportamiento y desempeño del estudiante. | Dinnier | 8
|  |  | 2 | Implementar la funcionalidad para almacenar y visualizar los registros de la bitácora de manera clara y organizada en la interfaz. | Christopher | 10
|  |  | 3 | Configurar el acceso restringido y específico para que los docentes solo puedan ver los datos de los estudiantes que atienden durante el período o cuatrimestre correspondiente. | Jocksan | 12
1 | 2 | HU-008 | El estudiante podra tener la posibilidad de evaluar el servicio recibido para brindar retroalimentación y mejorar la calidad del apoyo brindado. | 2 | Evaluar servicio | N/A | Jocksan | 22 | 1 | Los estudiantes pueden acceder a un formulario de evaluación del servicio de Bienestar Estudiantil y completarlo de manera fácil y clara.
[9 empty] | 2 | El formulario de evaluación debe contener preguntas relevantes y adecuadas que permitan a los estudiantes proporcionar retroalimentación constructiva sobre su experiencia con el servicio.
[9 empty] | 3 | Los resultados deben almacenarse en el sistema de manera segura y accesible para el equipo de Bienestar Estudiantil, de modo que puedan analizar las respuestas y utilizar la información para mejorar la calidad del servicio brindado.
|  |  | Consecutivo y Descripcion Tareas |  | Dueño | Tiempo
|  |  | 1 | Diseño e implementación del formulario de evaluación del servicio. | Angelica | 8
|  |  | 2 | Implementar la Definición y desarrollo de las preguntas relevantes y adecuadas para la evaluación. | Christopher | 6
|  |  | 3 | Implementación del almacenamiento seguro de los resultados de las evaluaciones en la base de datos | Dinnier | 8
1 | 2 | HU-009 | Generación de Reportes Estadísticos | 5 | El usuario del sistema podra generen informes estadísticos sobre los problemas atendidos. | N/A | Dinnier | 46 | 1 | Se pueden generar informes estadísticos con los datos solicitados, incluyendo tipos de problemas atendidos, desglosados por género y edad, zona de procedencia, recursos invertidos, tiempo empleado, apoyos técnicos y seguimientos realizados.
[9 empty] | 2 | Los informes estadísticos muestran los datos de forma clara y legible, utilizando gráficos y tablas cuando sea necesario para facilitar la interpretación.
[9 empty] | 3 | Los informes estadísticos son exportables en diferentes formatos (por ejemplo, PDF, Excel) para que puedan ser compartidos y utilizados por diferentes miembros del equipo y otros interesados.
|  |  | Consecutivo y Descripcion Tareas |  | Dueño | Tiempo
|  |  | 1 | Diseño de la estructura de los informes estadísticos. | Dinnier | 6
|  |  | 2 | Desarrollo de la lógica para generar los informes con los datos solicitados. | Christopher | 14
|  |  | 3 | Implementación de gráficos y tablas para visualizar los datos de manera clara y legible. | Jocksan | 8
|  |  | 4 | Creación de opciones de exportación de informes en diferentes formatos (por ejemplo, PDF, Excel). | Angelica | 6
|  |  | 5 | Pruebas de calidad y corrección de errores. | Melanie | 6
|  |  | 6 | Ajustes y mejoras basados en los resultados de las pruebas y comentarios del cliente. | Christopher | 6